縣市管河川及區域排水整體改善計畫應急工程初審評比表
提報單位 桃園 縣(市)政府 初審單位：第 河川局
工程名稱		新街溪83.1至斷面92.3（永福橋至八德橋上游）排水改善整治工程			工程屬性	□河川 ■區域排水□其他排水		其他補充說明：
所屬河川、排水系統名稱			新街溪		工程位置	桃園市 中壢區
工程內容		本工程範圍河段斷面83.1~92.3河道通水斷面不足，建議針對本河段進行基礎保護工補強，並配合治理計畫拆除攔水堰15及改建取水工，河道改善總長1,910m，改善河道寬度30m，深度1.4m。
預估工程費 110,000 千元				預計施工期限 280個日曆天			預估改善淹水面積 26 公頃
未完成提案階段之生態檢核作業者： / 請填列屬於何種工程：□災後緊急處理□搶修□搶險□災後原地復建□原構造物範圍內之整建或改善□已開發場所□規劃取得綠建築標章之建築工程□維護管理相關工程
已完成提案階段之生態檢核作業者： / 請補充說明本次提報工程，生態調查成果及如何採取對生態衝擊較小之可行工程方案及生態保育原則(不足部分可另以附件呈現)：
工 程 地 點 圖	起點（X座標： 273418.848 、Y座標： 2762656.510 ；座標系統： TWD97 ） / 終點（X座標： 273153.401 、Y座標： 2761289.475 ；座標系統： TWD97 ）
工 程 標 準 斷 面 圖	（範例）斷面I / 每m單價及數量表 / 項目 單價(元) 數量 單位 複價 備註(可列簡要數量計算式) / 140結構混凝土 2100 0.17 M3 357 / 210結構混凝土 2800 5.36 M3 15,008 / 漿砌塊石 900 5.4 M2 4,860 / 鋼筋，SD280W 30 139 Kg 4,170 / 普通模板 750 2 M2 1,500 / 挖方 40 46.7 M3 1,868 / 土方運棄費 370 46.7 M3 18,213 / 合計 45,976
工 程 計 畫	工程內容、數量及單價：（範例） / 項次 工作項目 單價 數量 複價 規格尺寸 備註 / 一 發包工程費（列主要工項） / (一) 挖方 40 109,960 4,398,400 m3 / (二) 填方 50 28,650 1,432,500 m3 / (三) 新設砌石護岸 26,000 1,910 49,660,000 m / (四) 既有構造物敲除 900 480 432,000 m3 / (五) 餘土處理費(甲方指定地點) 300 89,200 26,760,000 m3 / (六) 營建廢棄物處理費 1,200 480 576,000 m3 / (七) 生態檢核 300,000 1 300,000 m2 / (八) 臨時抽擋排水費 800,000 1 800,000 m2 / (九) 環境保護設施 500,000 1 500,000 m2 / (十) 交維、假設設施 800,000 1 800,000 m / (十一) 材料試驗費 366,000 1 366,000 式 / 二 其他費用（工管費、保險、空汙費等） 13,661,727 式 / 三 委外測設監造費 10,313,374 式 / 總價 110,000,000

初審及評比表	項目	權重	提辦單位自評（縣市政府）		初審意見（河川局）		評分標準
			說明	評分	結果	評分
	一、辦理原因	20	工程範圍內之福洲二街橋及美隆橋橋孔通洪能力不足，導致排水壅高水位而溢堤。 / 美隆橋附近河床淤積、河床高程增加導致通洪斷面縮減，無法達成當初規劃設計的排洪能力。	20			需緊急打開瓶頸或增加排洪能力20-11；構造物老舊有阻礙渠道之虞10-1；老舊結構物更新0
	二、與整體治理計畫之相容性	20	參考「101年2月，新街溪排水系統-新街溪排水幹線排水治理計畫」，本計畫河段之計畫渠底與現況渠底高差約0.5m~1.4m，應予以浚深。 / 並依治理規畫報告拆除攔水堰15，取水工亦配合改建。	20			與規劃改善方案相容20-11；已規劃中或規劃檢討中但可相容10-1；非屬規劃改善方案0
	三、災害情形	15	福州二街橋及美隆橋橋孔通洪能力不足，過去曾發生嚴重溢堤。	15			有淹水事實且情況嚴重15-11；有淹水事實但情況不嚴重10-6；無淹水情形但有淹水之虞5-0(依佐證資料評定：如照片、淹水清冊等)
	四、保護對象	15	工區位於中壢市區內，兩岸多民宅及交通要道。	15			保護重要經建公共設施15-11；保護村落社區10-6；保護農田魚塭5-2；保護原野地1-0
	五、地方支持度	10	2010年4月23日於中壢市公所舉行地方說明會。	10			民意支持度高10-6；尚待與居民溝通5-2；民意支持度不高1-0
	六、管線遷移	5	既有攔水堰處之引水道須於設計階段請權管單位確認取水需求，由本工程一併遷移改建。	3			無涉管線配合遷移 5；相關管遷已調查並協調相關單位辦理 4-3；有管遷問題尚未協調 2-1；未調查管遷問題 0
	七、是否地方政府可提高配合款20%	5	否	0			是 5；否0 / 依計畫所訂配合款比例再增加20%
	八、是否與其他前瞻基礎建設計畫搭配或跨部會共同改善辦理之工程	10	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站	10			是 10；否0 / 1.所屬之其他前瞻基礎建設計畫搭配或跨部會共同改善計畫已奉行政院或中央相關部會核定可執行。 / 2.需檢附所屬之其他前瞻基礎建設計畫搭配或跨部會共同改善計畫書。
	總 評	100		93
	總評意見		新街溪 水系（請填水系名稱） / □有□無 前有無已補助辦理應急工程者 / □有□無 有無用地問題 / 初審經費 元 / 所提預估改善淹水面積是否合理： / □合理 / □修正： / 綜合意見：			說明： / 1.有下列情形者不列入評比，惟仍需於本表總評意見內說明： / a.同一工程地點本計畫前已補助辦理應急工程者。 / b.用地尚有問題者。 / 2.初審單位（河川局）得邀請二位以上專家學者委員會同辦理現勘審查評分。 / 3 提辦單位應事先準備水道系統、工程位置及工程概要資料。 / 4.本初審評比表應隨同應急工程擬辦工程明細表提送。

初審單位核章 勘評委員簽名